## Sheet1
ID | TASKS | START DATE | FINISH DATE | DURATION | PROGRESS | 2022-03-01 |  |  |  | 2022-04-01 | [7 empty] | 2022-05-01
1 | Analysis | 2022-03-07 | 2022-03-19 | 11 days | 97% | 07/3 - 10/3 | 11/03/ - 14/3 | 15/03 - 17/3 | 18/03 - 19/3 | 25/3 - 1/4 | 2/4 - 7/4 | 8/04 - 11/4 | 12/04 - 17/4 | 18/04 - 21/4 | 22/04 - 25/4 | 26/4 - 27/4 | 28/4 - 29/4 | 30/4 - 1/5 | 2/5 - 3/5 | 4/5 - 5/5 | 6/5 - 6/5 | 7/5 - 9/5 | 10/5 - 15/5 | 16/5 - 17/5 | 18/5 - 20/5
2 | Requirement Meeting | 2022-03-07 | 2022-03-10 | 4 days | 88.4%
3 | Communication with Stakeholders | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 4 days | 76%
4 | Anaysis Cost | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 2 days | 98.79%
5 | Anaylsis Finished | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 1 days | 90%
6 | Prototyping | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 8 days | 70%
7 | Design | 2022-04-02 | 2022-04-21 | 20 days | 83.56%
8 | Design Database | 2022-04-02 | 2022-04-07 | 6 days | 70%
9 | Software Design | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 4 days | 82%
10 | Interface Design | 2022-04-12 | 2022-04-17 | 6 days | 72%
11 | Designing Finished | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 4 days | 60%
12 | Development | 2022-04-22 | 2022-04-28 | 8 days | 85%
13 | Development System Module | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 4 days | 7.67%
14 | Perform Initial Testing | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2 days | 71%
15 | Development Finished | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2 days | 89%
16 | Testing | 2022-04-30 | 2022-05-06 | 7 days | 76%
17 | Perform System Testing | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2 days | 60%
18 | Create Test Cases | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2 days | 78%
19 | Test Individual Components of System | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2 days | 80%
20 | Testing Finished | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 days | 73%
21 | Implementation | 2022-05-07 | 2022-05-15 | 9 days | 84%
22 | On-site Installation | 2022-05-07 | 2022-05-09 | 3 days | 82%
23 | Support Plan of the System | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 6 days | 89%
24 | Completion | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 5 days | 90%
25 | System Maintainance | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2 days | 90%
26 | Evalution | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 3 days | 90%